## Hoja1
Fase	Actividades/Fecha	25/05/2020	27/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	31/05/2020	01/06/2020	03/06/2020	05/06/2020	06/05/2020	07/06/2020	08/06/2020	10/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	14/06/2020	15/06/2020	17/06/2020	19/06/2020	20/06/2020	21/06/2020	22/06/2020	24/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	28/06/2020	29/06/2020	01/07/2020	03/07/2020	04/07/2020	05/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	10/07/2020	11/07/2020	12/07/2020	13/07/2020	15/07/2020	17/07/2020	18/07/2020	19/07/2020	20/07/2020	22/07/2020	24/07/2020	25/07/2020	26/07/2020	27/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	01/08/2020	02/08/2020	03/08/2020	05/08/2020	07/08/2020	08/08/2020	09/08/2020	10/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	15/08/2020	16/08/2020	17/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	23/08/2020	24/08/2020	26/08/2020		67
Planificación	Capitulo1: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA
	Actividad1: Anàlisis de la empresa (Diagnóstico funcional de la organización)
		Responsables	Ccopa Yapura David
			Luna Yanccay Samuel
			Tonccochi Sani Ruth
			Condory Quispe Ruben
	Actividad2: Refinación de los procesos de taller de la empresa
					Responsable	Luna Yanccay Samuel

						Toncochi Sani Ruth

	Actividad3: Identificación de los diagramas de caso de uso del negocio
								Responsable	Ccopa Yapura David
									Luna Yanccay Samuel
									Tonccochi Sani Ruth
									Condory Quispe Ruben
	Capitulo2: Análisis y diseño general del sistema
	Actividad3: Anàlisis de requerimientos funcionales y no funcionales de la empresa
											Responsables	Ccopa Yapura David

												Condory Quispe Ruben

	Actividad4: Refinación de requerimientos funcionales y no funcionales
													Responsables	Ccopa Yapura David

														Condory Quispe Ruben

	Actividad5: Realización de propuesta de solución
															Responsables	Luna Yanccay Samuel

																Tonccochi Sani Ruth

	Capítulo4: Análisis de costo beneficio del sistema
	Actividad9:Análisis del costo total
																	Resonsables	Luna Yanccay Samuel , Condori Quispe Ruben, Tonccochi Sani Ruth , Ccopa Yapura David
	Actividad10:Análisis de los beneficios
																						Responsables		Luna Yanccay Samuel , Condori Quispe Ruben, Tonccochi Sani Ruth , Ccopa Yapura David
Diseño y codificación	Capitulo3: Análisis y diseño detallado del sistema
	Actividad6: Modelamiento del sistema propuesto(diagramas)
																											Responsables						Luna Yanccay Samuel

																																	Tonccochi Sani Ruth

	Actividad7: Modelamiento de la base de datos
																																			Responsables						Ccopa Yapura David
																																									Luna Yanccay Samuel
																																									Tonccochi Sani Ruth
																																									Condory Quispe Ruben
	Actividad8: Realización de la Arquitectura del sistema
																																											Responsables							Ccopa Yapura David
																																																		Luna Yanccay Samuel
																																																		Tonccochi Sani Ruth
																																																		Condory Quispe Ruben
Pruebas	Capitulo5: Prototipo del sistema
	Actividad11:Realización de pruebas
																																																				Responsables															Ccopa Yapura David
																																																																			Luna Yanccay Samuel
																																																																			Tonccochi Sani Ruth
																																																																			Condory Quispe Ruben
																																																																			Ccopa Yapura David

									Leyenda:
												Completado
												Proceso
												Por hacer

										Grupo :	CCOPA YAPURA DAVID
											CONDORI QUISPE RUBEN
											TONCCOCHI SANI KARINA
											LUNA YANCCAY SAMUEL